## Menu
Empresa: | HelloHub
Planejamento Estratégico
Acessar a Planilha
Essa planilha deve possibilitar à empresária estruturar o seu planejamento com definição de estratégicas e plano de ação para execução, uma vez que é importante manter o controle do seu negócio. Defina objetivos e metas e acompanhe os respectivos resultados. O uso da planilha deverá reforçar para a empreendedora a identidade da empresa, a definição de metas e ações para alcançar os objetivos traçados, bem como o acompanhamento dos resultados alcançados.
Esta planilha foi desenvolvida por:
INSTRUÇÕES
INICIAR

## DA
Empresa: | HelloHub |  | Meta Específica por Área
Ano início do planejamento |  | 2025 | Perspectiva 1 | Perspectiva Financeira | Perspectiva 2 | Perspectiva de Clientes
|  |  | Direção | Indicador | Direção | Indicador
Planejar para quantos anos? |  | 5 anos | Aumentar | Receitas | Aumentar | Quantidade de vendas
|  |  | Aumentar | Lucratividade | Aumentar | Número de clientes
Missão | Tornar a criação de chatbots simples, acessível e intuitiva, permitindo que qualquer pessoa ou negócio utilize automação de forma prática e sem barreiras técnicas. |  | Diminuir | Despesas | Aumentar | Satisfação do Cliente (CSAT)
|  |  | Aumentar | ARPU (Receita Média por Usuário) | Diminuir | Taxa de Churn (Cancelamento de assinaturas)
Visão | Ser, até 2030, a principal plataforma global de criação de chatbots no-code, reconhecida pela simplicidade, inovação e impacto na democratização da tecnologia de automação. |  | Diminuir | CAC (Custo de Aquisição de Cliente)
Insira os valores abaixo (um valor por campo)
Acessibilidade
Inovação
Simplicidade |  |  | Perspectiva 3 | Perspectiva de Processos Internos | Perspectiva 4 | Perspectiva de Aprendizagem
Confiabilidade |  |  | Direção | Indicador | Direção | Indicador
Colaboração |  |  | Aumentar | Capacidade de atendimentos | Aumentar | Know How da equipe
|  |  | Aumentar | Velocidade de inovação (Nº de novos modelos ou integrações lançadas por trimestre) | Aumentar | Satisfação interna
|  |  | Aumentar | Eficiência do suporte (Tempo médio para resolução de chamados) | Aumentar | Implementação de novas tecnologias (Adoção de novas APIs de IA generativa)
|  |  | Diminuir | Bugs críticos em produção (Número de falhas que afetam a experiência do usuário) | Aumentar | Parcerias estratégicas fechadas (Nº de parcerias com agências ou influenciadores)
|  |  | Aumentar | Engajamento com a plataforma (Nº de chatbots criados/publicados por usuário)
Planejamento Estratégico| Premissas
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## Int
| FATORES INTERNOS | ATENDIMENTO | IMPORTÂNCIA | PONTUAÇÃO | ANÁLISE |  |  |  |  | FATORES EXTERNOS | MOMENTO | IMPORTÂNCIA | PONTUAÇÃO | ANÁLISE
Estrela | Qualificação da equipe | Atende totalmente | Muito Importante | 10 | FORÇA | Atende totalmente-Muito Importante | 2 | 2 | Estrela | Crescimento do mercado de chatbots para PMEs | Favorável | Muito Importante | 10 | OPORTUNIDADE | Favorável-Muito Importante | 2 | 2
Estrela | Interface simples e intuitiva (no-code) | Atende totalmente | Muito Importante | 10 | FORÇA | Atende totalmente-Muito Importante | 2 | 2 | Estrela | Avanço de tecnologias de IA generativa | Favorável | Muito Importante | 10 | OPORTUNIDADE | Favorável-Muito Importante | 2 | 2
Estrela | Preços acessíveis e planos em R$ | Atende totalmente | Importante | 8 | FORÇA | Atende totalmente-Importante | 2 | 2 | Estrela | Parcerias com influenciadores/agências | Neutro | Importante | -2 | AMEAÇA | Neutro-Importante | 2 | 2
Estrela | Relação entre os funcionários | Atende razoavelmente | Importante | 2 | FORÇA | Atende razoavelmente-Importante | 2 | 2 | Estrela | Quantidade de concorrentes | Neutro | Importante | -2 | AMEAÇA | Neutro-Importante | 2 | 2
#REF! | Recursos financeiros limitados | Não atende | Insignificante | 0 | NEUTRO | Não atende-Insignificante | 2 | 2 | Estrela | Situação do Mercado (Concorrência consolidada) | Desfavorável | Muito Importante | -10 | AMEAÇA | Desfavorável-Muito Importante | 2 | 2
Estrela | Marca nova (baixa notoriedade) | Não atende | Insignificante | 0 | NEUTRO | Não atende-Insignificante | 2 | 2 | Estrela | Aumento no custo de APIs e nuvem | Desfavorável | Muito Importante | -10 | AMEAÇA | Desfavorável-Muito Importante | 2 | 2
Estrela | Dependência de APIs de terceiros | Atende razoavelmente | Importante | 2 | FORÇA | Atende razoavelmente-Importante | 2 | 2 | Estrela | Rápida evolução tecnológica (obsolescência) | Desfavorável | Importante | -8 | AMEAÇA | Desfavorável-Importante | 2 | 2
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
[6 empty] | - | [8 empty] | -
Planejamento Estratégico| Análise SWOT
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## EST
| 2025 | Ano 1 | [14 empty] | 2026 | Ano 2 | [14 empty] | 2027 | Ano 3 | [14 empty] | 2028 | Ano 4 | [14 empty] | 2029 | Ano 5
| Meta | R$ | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Aumentar: Receitas | Planejado | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 7200 | 8800 | 10400 | 12400 | 14800 | 70400 | 70400 | 7 | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0
|  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 8 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
|  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual
|  |  | 4 | [10 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 31 |  |  |  |  | 36 | [10 empty] | 47 |  |  |  |  | 52 | [10 empty] | 63 |  |  |  |  | 68 | [10 empty] | 79
| Meta | Número | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Aumentar: Lucratividade | Planejado | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 7200 | 8800 | 10400 | 12400 | 14800 | 70400 | 70400 | 12 | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0
|  | Realizado | [14 empty] | 13 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
|  | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual
| Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Diminuir: Despesas | Planejado | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 4.93 | 4.93 | 17 | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0
|  | Realizado | [14 empty] | 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
1 |  | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual
| Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
|  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 | 17 | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0
|  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
0 |  | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual
| Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
|  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 | 17 | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Planejado | [12 empty] | 0 | 0
|  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
0 |  | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual | [15 empty] | Percentual
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Não | Não | Não | ok | ok | ok | ok | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
[6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Não | Não | Não | ok | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
4
|  |  | Não | Não | Não | ok | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
4
| Aumentar: Receitas | Perspectiva Financeira
| Aumentar: Lucratividade | Perspectiva de Clientes
| Diminuir: Despesas | Perspectiva de Processos Internos
| Aumentar: ARPU (Receita Média por Usuário) | Perspectiva de Aprendizagem
Diminuir: CAC (Custo de Aquisição de Cliente)
:
:
:
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Planejamento Estratégico| Estratégia
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## EST 2
2025 | Ano 1 | [14 empty] | 2026 | Ano 2 | [14 empty] | 2027 | Ano 3 | [14 empty] | 2028 | Ano 4 | [14 empty] | 2029 | Ano 5
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
Aumentar: Quantidade de vendas | Planejado | 1 | 0.5 | 0.67 | 0.4 | 0.43 | 0.4 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 4.66 | 4.66 | 7 | Planejado | [11 empty] | 2 | 2 | 2 |  | Planejado | 2 | 0.9 | [9 empty] | 2 | 4.9 | 4.9 |  | Planejado | 1 | [10 empty] | 3 | 4 | 4 |  | Planejado | 2 | [10 empty] | 5 | 7 | 7
| Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 8 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
|  | 4 | [10 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 31 |  |  |  |  | 36 | [10 empty] | 47 |  |  |  |  | 52 | [10 empty] | 63 |  |  |  |  | 68 | [10 empty] | 79
Meta | Número | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
Aumentar: Número de clientes | Planejado | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 155 | 185 | 880 | 880 | 12 | Planejado | 55 | [10 empty] | 2 | 57 | 57 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 4 | 11 | 11 |  | Planejado | 2 | [10 empty] | 3 | 5 | 5 |  | Planejado | 2 | [10 empty] | 4 | 6 | 6
| Realizado | [14 empty] | 13 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Planejado | [12 empty] | 0 | 0 | 17 | Planejado | 10 | [10 empty] | 2 | 12 | 12 |  | Planejado | 90 | [11 empty] | 90 | 90 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 9 | 16 | 16 |  | Planejado | 4 | [10 empty] | 9 | 13 | 13
| Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Planejado | [12 empty] | 0 | 0 | 17 | Planejado | 10 | [10 empty] | 2 | 12 | 12 |  | Planejado | 90 | [11 empty] | 90 | 90 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 9 | 16 | 16 |  | Planejado | 4 | [10 empty] | 9 | 13 | 13
| Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [11 empty] | 10 | 10 | 10 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [11 empty] | 11.11% | -37.5% | -37.5% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Planejado | [12 empty] | 0 | 0 | 17 | Planejado | 10 | [10 empty] | 2 | 12 | 12 |  | Planejado | 90 | [11 empty] | 90 | 90 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 9 | 16 | 16 |  | Planejado | 4 | [10 empty] | 9 | 13 | 13
| Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 18 | Realizado | 90 | [10 empty] | 3 | 93 | 93 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [11 empty] | 10 | 10 | 10 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | 800% | [10 empty] | 50% | 675% | 675% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [11 empty] | 11.11% | -37.5% | -37.5% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
[18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
[18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
1
[18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
[18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [31 empty] | 1
|  | Não | Não | Não | ok | ok | ok | ok | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
[5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Não | Não | Não | ok | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
4
|  | Não | Não | Não | ok | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
4
Aumentar: Quantidade de vendas | Perspectiva Financeira
Aumentar: Número de clientes | Perspectiva de Clientes
Aumentar: Satisfação do Cliente (CSAT) | Perspectiva de Processos Internos
Diminuir: Taxa de Churn (Cancelamento de assinaturas) | Perspectiva de Aprendizagem
:
:
:
:
Planejamento Estratégico| Estratégia
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## EST 3
2025 | Ano 1 | [14 empty] | 2026 | Ano 2 | [14 empty] | 2027 | Ano 3 | [14 empty] | 2028 | Ano 4 | [14 empty] | 2029 | Ano 5
Meta | Número | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
Aumentar: Capacidade de atendimentos | Planejado | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 2100 | 2100 | 7 | Planejado | 200 | 210 | 211 | [8 empty] | 2 | 623 | 623 |  | Planejado | 2 | 0.9 | [9 empty] | 2 | 4.9 | 4.9 |  | Planejado | 1 | [10 empty] | 3 | 4 | 4 |  | Planejado | 2 | [10 empty] | 5 | 7 | 7
| Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 8 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
|  | 4 | [10 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 31 |  |  |  |  | 36 | [10 empty] | 47 |  |  |  |  | 52 | [10 empty] | 63 |  |  |  |  | 68 | [10 empty] | 79
Meta | R$ | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Planejado | [12 empty] | 0 | 0 | 12 | Planejado | 55 | [10 empty] | 2 | 57 | 57 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 4 | 11 | 11 |  | Planejado | 2 | [10 empty] | 3 | 5 | 5 |  | Planejado | 2 | [10 empty] | 4 | 6 | 6
| Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 13 | Realizado | [13 empty] | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | [13 empty] | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Planejado | [12 empty] | 0 | 0 | 17 | Planejado | 10 | [10 empty] | 2 | 12 | 12 |  | Planejado | 90 | [11 empty] | 90 | 90 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 9 | 16 | 16 |  | Planejado | 4 | [10 empty] | 9 | 13 | 13
| Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
Aumentar: Gasto para produção | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 | 17 | Planejado | 10 | [10 empty] | 2 | 12 | 12 |  | Planejado | 90 | [11 empty] | 90 | 90 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 9 | 16 | 16 |  | Planejado | 4 | [10 empty] | 9 | 13 | 13
| Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
Aumentar: Gasto para produção | Planejado | [12 empty] | 0 | 0 | 17 | Planejado | 10 | [10 empty] | 2 | 12 | 12 |  | Planejado | 90 | [11 empty] | 90 | 90 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 9 | 16 | 16 |  | Planejado | 4 | [10 empty] | 9 | 13 | 13
| Realizado | [12 empty] | 0 | 0 | 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
[18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
[18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
[18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
[18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
|  | Não | Não | Não | ok | ok | ok | ok | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
[5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Não | Não | Não | ok | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
4
|  | Não | Não | Não | ok | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
4
Aumentar: Capacidade de atendimentos | Perspectiva Financeira
Aumentar: Velocidade de inovação (Nº de novos modelos ou integrações lançadas por trimestre) | Perspectiva de Clientes
Aumentar: Eficiência do suporte (Tempo médio para resolução de chamados) | Perspectiva de Processos Internos
Diminuir: Bugs críticos em produção (Número de falhas que afetam a experiência do usuário) | Perspectiva de Aprendizagem
Aumentar: Engajamento com a plataforma (Nº de chatbots criados/publicados por usuário)
:
:
:
Planejamento Estratégico| Estratégia
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## EST 4
2025 | Ano 1 | [14 empty] | 2026 | Ano 2 | [14 empty] | 2027 | Ano 3 | [14 empty] | 2028 | Ano 4 | [14 empty] | 2029 | Ano 5
Meta | Número | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
Aumentar: Know How da equipe | Planejado | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 780 | 780 | 7 | Planejado | [11 empty] | 2 | 2 | 2 |  | Planejado | 2 | 0.9 | [9 empty] | 2 | 4.9 | 4.9 |  | Planejado | 1 | [10 empty] | 3 | 4 | 4 |  | Planejado | 2 | [10 empty] | 5 | 7 | 7
| Realizado | 780: 0; 780: 0; 7: 8 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | 780: -100%; 780: -100% | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
|  | 10: 4; 120: 15 |  | 20 | [10 empty] | 31 |  |  |  |  | 36 | [10 empty] | 47 |  |  |  |  | 52 | [10 empty] | 63 |  |  |  |  | 68 | [10 empty] | 79
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
Aumentar: Satisfação interna | Planejado | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 10.95 | 10.95 | 12 | Planejado | [11 empty] | 2 | 2 | 2 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 4 | 11 | 11 |  | Planejado | 2 | [10 empty] | 3 | 5 | 5 |  | Planejado | 2 | [10 empty] | 4 | 6 | 6
| Realizado | 780: 0; 780: 0; 7: 13 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | 780: -100%; 780: -100% | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Planejado | 780: 0; 780: 0; 7: 17 | Planejado | [11 empty] | 2 | 2 | 2 |  | Planejado | 90 | [11 empty] | 90 | 90 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 9 | 16 | 16 |  | Planejado | 4 | [10 empty] | 9 | 13 | 13
| Realizado | 780: 0; 780: 0; 7: 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Planejado | 780: 0; 780: 0; 7: 17 | Planejado | 10 | [10 empty] | 2 | 12 | 12 |  | Planejado | 90 | [11 empty] | 90 | 90 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 9 | 16 | 16 |  | Planejado | 4 | [10 empty] | 9 | 13 | 13
| Realizado | 780: 0; 780: 0; 7: 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [13 empty] | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [13 empty] | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
Meta | Porcentagem | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Parcial | Total
| Planejado | 780: 0; 780: 0; 7: 17 | Planejado | 10 | [10 empty] | 2 | 12 | 12 |  | Planejado | 90 | [11 empty] | 90 | 90 |  | Planejado | 7 | [10 empty] | 9 | 16 | 16 |  | Planejado | 4 | [10 empty] | 9 | 13 | 13
| Realizado | 780: 0; 780: 0; 7: 18 | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0 |  | Realizado | [12 empty] | 0 | 0
| Percentual | [15 empty] | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100% |  | Percentual | [12 empty] | -100% | -100%
[29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | bar: 10 to 120
[29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | bar: 10 to 120
[29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
[18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
[18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
|  | Não | Não | Não | ok | ok | ok | ok | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
[5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Não | Não | Não | ok | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
4
|  | Não | Não | Não | ok | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
4
Aumentar: Know How da equipe | Perspectiva Financeira
Aumentar: Satisfação interna | Perspectiva de Clientes
Aumentar: Implementação de novas tecnologias (Adoção de novas APIs de IA generativa) | Perspectiva de Processos Internos
Aumentar: Parcerias estratégicas fechadas (Nº de parcerias com agências ou influenciadores) | Perspectiva de Aprendizagem
:
:
:
:
Planejamento Estratégico| Estratégia
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## PA
Objetivos/Metas |  | Ação | Setor | Responsável | Como | Prazo (Mês) | Prazo (Ano) | Status | Saldo (Dias) | % |  |  | Mês prazo | data prazo | Hoje | mês hoje | ano hoje |  | atraso | faltam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Contador de dias
Aumentar: Receitas |  | Implementar planos pagos (Pro e Business) e campanhas de conversão digital | Comercial/Estratégia | Diogo Ruis | Criar planos pagos acessíveis e promover campanhas de marketing digital (Google Ads, Meta Ads) | Dezembro | 2026 | 0% | 411.2404 | 0% | Janeiro | 1 | 12 | 1/12/2026 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 14 |  | 14 |  | 12 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | 9869:46
Aumentar: Lucratividade |  | Reduzir custos operacionais | Financeiro / Estratégico | César Henrique | Reavaliar preços, renegociar fornecedores e otimizar serviços de nuvem e APIs | Dezembro | 2026 | Faltam 14 meses | 411.2404 | 0% | Fevereiro | 2 | 12 | 1/12/2026 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 14 |  | 14 |  | 12 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | 9869:46
Diminuir: Despesas |  | Automatizar processos e otimizar infraestrutura tecnológica | Tecnologia / Operações | Marcos Henrique | Usar recursos em nuvem sob demanda e reduzir gastos com ferramentas terceiras | Dezembro | 2027 | Faltam 26 meses | 776.2404 | 0% | Março | 3 | 12 | 1/12/2027 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 26 |  | 26 |  |  | 12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | 18629:46
Aumentar: Receitas |  | Expandir vendas para países de língua portuguesa | Expansão / Marketing | Nathan Alvisi | Traduzir a plataforma, adaptar planos de pagamento e lançar campanhas para Portugal e Angola | Dezembro | 2025 | Faltam 2 meses | 46.2404 | 0% | Abril | 4 | 12 | 1/12/2025 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 2 | -2 |  | 12 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | 46.2404
[11 empty] | Maio | 5 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Junho | 6 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Julho | 7 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Agosto | 8 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Setembro | 9 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Outubro | 10 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Novembro | 11 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Dezembro | 12 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
Aumentar: Receitas | Perspectiva Financeira | [5 empty] | 2025
Aumentar: Lucratividade | Perspectiva de Clientes | [5 empty] | 2026
Diminuir: Despesas | Perspectiva de Processos Internos | [5 empty] | 2027
| Perspectiva de Aprendizagem | [5 empty] | 2028
2029
Planejamento Estratégico| Plano de Ação
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## PA 2
Metas |  | Ação | Setor | Quem | Como | Prazo (Mês) | Prazo (Ano) | Status | Saldo (Dias) | % |  |  | Mês prazo | data prazo | Hoje | mês hoje | ano hoje |  | atraso | faltam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Contador de dias
Aumentar: Quantidade de vendas |  | Implementar campanhas digitais para converter usuários gratuitos em assinantes pagos | Comercial / Estratégia | Diogo Ruis | Criar campanhas no Google Ads e Meta Ads destacando benefícios dos planos Pro e Business | Dezembro | 2025 | Faltam 2 meses | 46.2404 | 0% | Janeiro | 1 | 12 | 1/12/2025 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 2 | -2 |  | 12 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | 1109:46
Aumentar: Número de clientes |  | Firmar parcerias com influenciadores e comunidades de tecnologia | Marketing / Comunicação | Nathan Alvisi | Realizar collabs, lives e sorteios com influenciadores digitais do nicho tech | Junho | 2026 | Faltam 8 meses | 228.2404 | 0% | Fevereiro | 2 | 6 | 1/6/2026 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 8 |  | 8 |  | 6 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | 5477:46
Aumentar: Número de clientes |  | Melhorar a experiência do usuário para aumentar indicações e recomendações | Produto / UX | Marcos Henrique | Otimizar a interface do app e incluir tutoriais interativos dentro da plataforma | Dezembro | 2026 | Faltam 14 meses | 411.2404 | 0% | Março | 3 | 12 | 1/12/2026 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 14 |  | 14 |  | 12 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | 411.2404
Aumentar: Quantidade de vendas |  | Implementar programa de fidelidade e upgrades automáticos | Estratégico / Comercial | César Henrique | Criar sistema de pontos e oferecer desconto em planos anuais | Junho | 2027 | Faltam 20 meses | 593.2404 | 0% | Abril | 4 | 6 | 1/6/2027 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 20 |  | 20 |  |  | 6 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | 593.2404
[11 empty] | Maio | 5 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Junho | 6 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Julho | 7 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Agosto | 8 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Setembro | 9 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Outubro | 10 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Novembro | 11 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[11 empty] | Dezembro | 12 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
Aumentar: Quantidade de vendas | Perspectiva Financeira | [5 empty] | 2025
Aumentar: Número de clientes | Perspectiva de Clientes | [5 empty] | 2026
0 | Perspectiva de Processos Internos | [5 empty] | 2027
0 | Perspectiva de Aprendizagem | [5 empty] | 2028
2029
Planejamento Estratégico| Plano de Ação
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## PA 3
Metas |  | Ação | Setor | Quem | Como | Prazo (Mês) | Prazo (Ano) | Status | Saldo (Dias) | % |  |  | Mês prazo | data prazo | Hoje | mês hoje | ano hoje |  | atraso | faltam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | Contador de dias
Aumentar: Capacidade de produção |  | Otimizar os servidores e o desempenho da plataforma | Tecnologia | César Henrique | Contratando servidores em nuvem com escalabilidade automática | Junho | 2025 | 4 meses de atraso | -136.7596 | 0% | Janeiro | 1 | 6 | 1/6/2025 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | -4 | 4 |  | 6 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | - | - | - | - | -136.7596 | 2025-10-05 18:14
Aumentar: Capacidade de produção |  | Automatizar tarefas internas de desenvolvimento e suporte | Desenvolvimento | Marcos Henrique | Criando scripts automáticos e integrações entre sistemas | Dezembro | 2026 | Faltam 14 meses | 411.2404 | 0% | Fevereiro | 2 | 12 | 1/12/2026 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 14 |  | 14 |  | 12 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | 411.2404 | 2025-10-05 18:14
Aumentar: Capacidade de produção |  | Padronizar os processos de atualização do sistema | Gestão / Estratégia | Diogo Ruis | Criando cronogramas mensais de manutenção e releases | Março | 2025 | 7 meses de atraso | -228.7596 | 0% | Março | 3 | 3 | 1/3/2025 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | -7 | 7 |  | 3 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | - | - | - | - | -228.7596 | 2025-10-05 18:14
Aumentar: Capacidade de produção |  | Melhorar a comunicação entre equipes técnicas e de marketing | Comunicação / Operações | Nathan Alvisi | Implementando ferramentas colaborativas (Notion, Trello, Slack) | Setembro | 2026 | Faltam 11 meses | 320.2404 | 0% | Abril | 4 | 9 | 1/9/2026 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 11 |  | 11 |  | 9 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | 320.2404 | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Maio | 5 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Junho | 6 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Julho | 7 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Agosto | 8 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Setembro | 9 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Outubro | 10 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Novembro | 11 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Dezembro | 12 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[26 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
Aumentar: Capacidade de produção | Perspectiva Financeira | [5 empty] | 2025
0 | Perspectiva de Clientes | [5 empty] | 2026
0 | Perspectiva de Processos Internos | [5 empty] | 2027
| Perspectiva de Aprendizagem | [5 empty] | 2028
2029
Planejamento Estratégico| Plano de Ação
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## PA 4
Metas |  | Ação | Setor | Quem | Como | Prazo (Mês) | Prazo (Ano) | Status | Saldo (Dias) | % |  |  | Mês prazo | data prazo | Hoje | mês hoje | ano hoje |  | atraso | faltam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | Contador de dias
Aumentar: Satisfação interna |  | Promover treinamentos em IA, automação e UX | Tecnologia / Desenvolvimento | Marcos Henrique | Participando de cursos online e workshops especializados em SaaS e IA | Março | 2025 | 7 meses de atraso | -228.7596 | 0% | Janeiro | 1 | 3 | 1/3/2025 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | -7 | 7 |  | 3 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | - | - | - | - | -228.7596 | 2025-10-05 18:14
Aumentar: Satisfação interna |  | Realizar cursos de tráfego pago e estratégias de SEO | Marketing / Comunicação | Nathan Alvisi | Inscrevendo-se em treinamentos de Google Ads e otimização de conteúdo | Dezembro | 2025 | Faltam 2 meses | 46.2404 | 0% | Fevereiro | 2 | 12 | 1/12/2025 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 2 | -2 |  | 12 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | - | - | - | - | 46.2404 | 2025-10-05 18:14
Aumentar: Satisfação interna |  | Implantar reuniões de alinhamento e ferramentas colaborativas | Gestão / Estratégia | César Henrique | Adotando reuniões semanais e plataformas como Notion e Trello | Junho | 2025 | 4 meses de atraso | -136.7596 | 0% | Março | 3 | 6 | 1/6/2025 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | -4 | 4 |  | 6 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | - | - | - | - | -136.7596 | 2025-10-05 18:14
Diminuir: Reclamações trabalhistas |  | Criar rotina de pesquisa e testes de novas tecnologias | Produto / Estratégia | Diogo Ruis | Dedicando parte do tempo semanal para testar integrações e novas ferramentas no-code | Dezembro | 2026 | Faltam 14 meses | 411.2404 | 0% | Abril | 4 | 12 | 1/12/2026 | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | 14 |  | 14 |  | 12 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | 411.2404 | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Maio | 5 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Junho | 6 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Julho | 7 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Agosto | 8 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Setembro | 9 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Outubro | 10 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Novembro | 11 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[11 empty] | Dezembro | 12 |  |  | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[15 empty] | 2025-10-15 18:14 | 10 | 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | - | - | - | - | - |  | 2025-10-05 18:14
[26 empty] | #N/A | - | - | - | - | -
Diminuir: Reclamações trabalhistas | Perspectiva Financeira | [5 empty] | 2025
Aumentar: Satisfação interna | Perspectiva de Clientes | [5 empty] | 2026
0 | Perspectiva de Processos Internos | [5 empty] | 2027
| Perspectiva de Aprendizagem | [5 empty] | 2028
2029
Planejamento Estratégico| Plano de Ação
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## RC
Visão geral | [10 empty] | 0.7 | É necessário avaliar as ações previstasa e se estão sendo implementadas corretamente, pois seu índice geral ainda está abaixo de 100%.
Índice Geral do Planejamento Estratégico | É necessário avaliar as ações previstasa e se estão sendo implementadas corretamente, pois seu índice geral ainda está abaixo de 100%. | [10 empty] | Parabéns! Suas metas estão sendo alcançadas e seu índice geral está acima de 100%.
2.156% | [7 empty] | 2025 | 2030
Restam 62 meses para conclusão do Planejamento Estratégico | [7 empty] | 10 | 12
[8 empty] | 2025-10-01 | 2030-12-01
Perspectiva Financeira | [14 empty] | Perspectiva de Clientes
Índice de atendimento das metas planejadas: |  |  |  | 0% |  |  |  | 62 | [6 empty] | Índice de atendimento das metas planejadas: |  |  | 17.25%
Índice de conclusão dos planos de ação: |  |  |  | 0% | [10 empty] | Índice de conclusão dos planos de ação: |  |  | 0%
Objetivo |  | Planejado | Realizado | Alcance da Meta | 7 | [9 empty] | Objetivo | Planejado | Realizado | Alcance da Meta | 7
Aumentar: Receitas |  | 70400 | 0 | 0% | 7 | jan | Janeiro |  |  |  |  | 7 | Jan | eiro | Aumentar: Quantidade de vendas | 22.56 | 0 | 0% | 7 | 7
[6 empty] | fev | Fevereiro |  | 0 | 0% |  | 4 | Fev | ereiro | [5 empty] | 4
Aumentar: Lucratividade |  | 70400 | 0 | 0% | 4 | mar | Março |  | 0 | 0% |  | 4 | Mar | ço | Aumentar: Número de clientes | 959 | 0 | 0% | 4 | 4
[6 empty] | abr | Abril |  | 0 | 0% |  |  | Abr | il
Diminuir: Despesas |  | 4.93 | 0 | 0% | 4 | mai | Maio |  | 0 | 0% |  |  | Mai | o | 0 | 131 | 0 | 0% | 4
[6 empty] | jun | Junho |  | 0 | 0% |  |  | Jun | ho
0 |  | 0 | 0 |  | #NUM! | mai | Maio |  | 0 | 0% |  |  | Mai | o | 0 | 131 | 10 | 7.634% | #NUM!
[6 empty] | jun | Junho |  | 0 | 0% |  |  | Jun | ho
0 |  | 0 | 0 |  | #NUM! | mai | Maio |  | 0 | 0% |  |  | Mai | o | 0 | 131 | 103 | 78.63% | #NUM!
[6 empty] | jun | Junho |  | Perspectiva de Processos Internos | 0 |  |  | Jun | ho
[6 empty] | jul | Julho |  | Aumentar: Know How da equipe | 0% |  |  | Nov | embro
[6 empty] | ago | Agosto |  | Aumentar: Satisfação interna | 0% |  |  | Dez | embro
[6 empty] | set | Setembro |  | 0 | 0%
[6 empty] | out | Outubro
[6 empty] | nov | Novembro
[6 empty] | dez | Dezembro
Perspectiva de Processos Internos | [14 empty] | Perspectiva de Aprendizagem
Índice de atendimento das metas planejadas: |  |  |  | 0% | [10 empty] | Índice de atendimento das metas planejadas: |  |  | 0%
Índice de conclusão dos planos de ação: |  |  |  | 0% | [10 empty] | Índice de conclusão dos planos de ação: |  |  | 0%
Objetivo |  | Planejado | Realizado | Alcance da Meta | 7 | [9 empty] | Objetivo | Planejado | Realizado | Alcance da Meta | 7
Aumentar: Capacidade de atendimentos |  | 2738.9 | 0 | 0% | 7 | [6 empty] | 7 |  |  | Aumentar: Know How da equipe | 797.9 | 0 | 0% | 7 | 7
[12 empty] | 4 | [7 empty] | 4
0 |  | 79 | 0 | 0% | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | Aumentar: Satisfação interna | 34.95 | 0 | 0% | 4 | 4
0 |  | 131 | 0 | 0% | 4 | [9 empty] | 0 | 121 | 0 | 0% | 4
Aumentar: Gasto para produção |  | 131 | 0 | 0% | #NUM! | [9 empty] | 0 | 131 | 0 | 0% | #NUM!
Aumentar: Gasto para produção |  | 131 | 0 | 0% | #NUM! | [9 empty] | 0 | 131 | 0 | 0% | #NUM!
Planejamento Estratégico| Resultados
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## Gra
32 | FORÇA
0 | FRAQUEZA
20 | OPORTUNIDADE
32 | AMEAÇA
Planejamento Estratégico| Gráficos
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Mapa Estratégico
Imprimir
Análise SWOT
SWOT

## GRAF
Planejado x Realizado |  |  |  |  | Prazos - Plano de ação |  |  |  |  | Aumentar: Receitas |  | 14
| Planejado | Realizado |  |  | Vence esse mês | Falta 1 mês | Faltam 2 meses | Faltam 3 ou mais meses | Atrasados | Aumentar: Lucratividade |  | 14
Aumentar: Receitas | 70400 | 0 |  | Aumentar: Receitas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Diminuir: Despesas |  | 26
Aumentar: Lucratividade | 70400 | 0 |  | Aumentar: Lucratividade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Aumentar: Receitas | -2
Diminuir: Despesas | 4.93 | 0 |  | Diminuir: Despesas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Ano 1 - Aumentar: Receitas |  |  | Ano 1 - Aumentar: Lucratividade |  |  |  |  | Ano 1 - Diminuir: Despesas |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
Ano 2 - Aumentar: Receitas |  |  | Ano 2 - Aumentar: Lucratividade |  |  |  |  | Ano 2 - Diminuir: Despesas |  | 0
0
Ano 3 - Aumentar: Receitas |  |  | Ano 3 - Aumentar: Lucratividade |  |  |  |  | Ano 3 - Diminuir: Despesas
Ano 4 - Aumentar: Receitas |  |  | Ano 4 - Aumentar: Lucratividade |  |  |  |  | Ano 4 - Diminuir: Despesas
Ano 5 - Aumentar: Receitas |  |  | Ano 5 - Aumentar: Lucratividade |  |  |  |  | Ano 5 - Diminuir: Despesas
Ano 1 - 0 |  |  | Ano 1 - 0
Ano 2 - 0 |  |  | Ano 2 - 0
Ano 3 - 0 |  |  | Ano 3 - 0
Ano 4 - 0 |  |  | Ano 4 - 0
Ano 5 - 0 |  |  | Ano 5 - 0
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Planejamento Estratégico| Gráficos
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Mapa Estratégico
Imprimir
Análise SWOT
SWOT

## GRAF 2
Planejado x Realizado |  |  |  |  | Prazos - Plano de ação |  |  |  |  | Aumentar: Quantidade de vendas | -2
| Planejado | Realizado |  |  | Vence esse mês | Falta 1 mês | Faltam 2 meses | Faltam 3 ou mais meses | Atrasados | Aumentar: Número de clientes |  | 8
Aumentar: Quantidade de vendas | 22.56 | 0 |  | Aumentar: Quantidade de vendas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Aumentar: Número de clientes |  | 14
Aumentar: Número de clientes | 959 | 0 |  | Aumentar: Número de clientes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Aumentar: Quantidade de vendas |  | 20
0 | 131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 131 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 131 | 103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Ano 1 - Aumentar: Quantidade de vendas |  |  | Ano 1 - Aumentar: Número de clientes |  |  |  |  | Ano 1 - 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
Ano 2 - Aumentar: Quantidade de vendas |  |  | Ano 2 - Aumentar: Número de clientes |  |  |  |  | Ano 2 - 0 |  | 0
0
Ano 3 - Aumentar: Quantidade de vendas |  |  | Ano 3 - Aumentar: Número de clientes |  |  |  |  | Ano 3 - 0
Ano 4 - Aumentar: Quantidade de vendas |  |  | Ano 4 - Aumentar: Número de clientes |  |  |  |  | Ano 4 - 0
Ano 5 - Aumentar: Quantidade de vendas |  |  | Ano 5 - Aumentar: Número de clientes |  |  |  |  | Ano 5 - 0
Ano 1 - 0 |  |  | Ano 1 - 0
Ano 2 - 0 |  |  | Ano 2 - 0
Ano 3 - 0 |  |  | Ano 3 - 0
Ano 4 - 0 |  |  | Ano 4 - 0
Ano 5 - 0 |  |  | Ano 5 - 0
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Planejamento Estratégico| Gráficos
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Mapa Estratégico
Imprimir
Análise SWOT
SWOT

## GRAF 3
Planejado x Realizado |  |  |  |  | Prazos - Plano de ação |  |  |  |  | Aumentar: Capacidade de produção | 4
| Planejado | Realizado |  |  | Vence esse mês | Falta 1 mês | Faltam 2 meses | Faltam 3 ou mais meses | Atrasados | Aumentar: Capacidade de produção |  | 14
Aumentar: Capacidade de atendimentos | 2738.9 | 0 |  | Aumentar: Capacidade de atendimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aumentar: Capacidade de produção | 7
0 | 79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aumentar: Capacidade de produção |  | 11
0 | 131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aumentar: Gasto para produção | 131 | 0 |  | Aumentar: Gasto para produção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aumentar: Gasto para produção | 131 | 0 |  | Aumentar: Gasto para produção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Ano 1 - Aumentar: Capacidade de atendimentos |  |  | Ano 1 - 0 |  |  |  |  | Ano 1 - 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
Ano 2 - Aumentar: Capacidade de atendimentos |  |  | Ano 2 - 0 |  |  |  |  | Ano 2 - 0 |  | 0
0
Ano 3 - Aumentar: Capacidade de atendimentos |  |  | Ano 3 - 0 |  |  |  |  | Ano 3 - 0
Ano 4 - Aumentar: Capacidade de atendimentos |  |  | Ano 4 - 0 |  |  |  |  | Ano 4 - 0
Ano 5 - Aumentar: Capacidade de atendimentos |  |  | Ano 5 - 0 |  |  |  |  | Ano 5 - 0
Ano 1 - Aumentar: Gasto para produção |  |  | Ano 1 - Aumentar: Gasto para produção
Ano 2 - Aumentar: Gasto para produção |  |  | Ano 2 - Aumentar: Gasto para produção
Ano 3 - Aumentar: Gasto para produção |  |  | Ano 3 - Aumentar: Gasto para produção
Ano 4 - Aumentar: Gasto para produção |  |  | Ano 4 - Aumentar: Gasto para produção
Ano 5 - Aumentar: Gasto para produção |  |  | Ano 5 - Aumentar: Gasto para produção
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Planejamento Estratégico| Gráficos
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Mapa Estratégico
Imprimir
Análise SWOT
SWOT

## GRAF 4
Planejado x Realizado |  |  |  |  | Prazos - Plano de ação |  |  |  |  | Aumentar: Satisfação interna | 7
| Planejado | Realizado |  |  | Vence esse mês | Falta 1 mês | Faltam 2 meses | Faltam 3 ou mais meses | Atrasados | Aumentar: Satisfação interna | -2
Aumentar: Know How da equipe | 797.9 | 0 |  | Aumentar: Know How da equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aumentar: Satisfação interna | 4
Aumentar: Satisfação interna | 34.95 | 0 |  | Aumentar: Satisfação interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Diminuir: Reclamações trabalhistas |  | 14
0 | 121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Ano 1 - Aumentar: Know How da equipe |  |  | Ano 1 - Aumentar: Satisfação interna |  |  |  |  | Ano 1 - 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
Ano 2 - Aumentar: Know How da equipe |  |  | Ano 2 - Aumentar: Satisfação interna |  |  |  |  | Ano 2 - 0 |  | 0
0
Ano 3 - Aumentar: Know How da equipe |  |  | Ano 3 - Aumentar: Satisfação interna |  |  |  |  | Ano 3 - 0
Ano 4 - Aumentar: Know How da equipe |  |  | Ano 4 - Aumentar: Satisfação interna |  |  |  |  | Ano 4 - 0
Ano 5 - Aumentar: Know How da equipe |  |  | Ano 5 - Aumentar: Satisfação interna |  |  |  |  | Ano 5 - 0
Ano 1 - 0 |  |  | Ano 1 - 0
Ano 2 - 0 |  |  | Ano 2 - 0
Ano 3 - 0 |  |  | Ano 3 - 0
Ano 4 - 0 |  |  | Ano 4 - 0
Ano 5 - 0 |  |  | Ano 5 - 0
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Planejamento Estratégico| Gráficos
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Perspectiva Financeira
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Processos Internos
Perspectiva de Aprendizagem
Mapa Estratégico
Imprimir
Análise SWOT
SWOT

## Mapa
Planjemaento Estratégico
Selecione o tipo de análise ao lado |  | Total
Perspectiva Financeira
| Aumentar: Receitas | Aumentar: Lucratividade | Diminuir: Despesas | 0 | 0
| Planejado: 70400 | Planejado: 70400 | Planejado: 4,93 | Planejado: 0 | Planejado: 0
| Realizado: 0 | Realizado: | Realizado: | Realizado: 0 | Realizado: 0
| 0% | 0% | 0%
Perspectiva de Clientes
| Aumentar: Quantidade de vendas | Aumentar: Número de clientes | 0 | 0 | 0
| Planejado: 4,66 | Planejado: 880 | Planejado: 0 | Planejado: 0 | Planejado: 0
| Realizado: 0 | Realizado: | Realizado: 0 | Realizado: 0 | Realizado: 0
| 0% | 0%
Perspectiva de Processos Internos
| Aumentar: Capacidade de atendimentos | 0 | 0 | Aumentar: Gasto para produção | Aumentar: Gasto para produção
| Planejado: 2100 | Planejado: 0 | Planejado: 0 | Planejado: 0 | Planejado: 0
| Realizado: 0 | Realizado: 0 | Realizado: 0 | Realizado: 0 | Realizado: 0
0%
Perspectiva de Aprendizagem
| Aumentar: Know How da equipe | Aumentar: Satisfação interna | 0 | 0 | 0
| Planejado: 780 | Planejado: 10,95 | Planejado: 0 | Planejado: 0 | Planejado: 0
| Realizado: 0 | Realizado: 0 | Realizado: 0 | Realizado: 0 | Realizado: 0
| 0% | 0%
Planejamento Estratégico| Mapa Estratégico
Premissas
Estratégia
Plano de Ação
Resultados
Gráficos
Mapa Estratégico
Análise SWOT

## Instruções
Planejamento Estratégico| Instruções
Acessar a Planilha
Instruções
Escolha a Meta.
Utilize a seta azul para voltar ao Menu.
Utilize os botões para navegar na planilha.
Preencha os dados da Empresa.
Defina os indicadores para cada perspectiva e informe a melhor direção para o indicador (aumentar ou diminuir).
Insira os Fatores Internos e faça a Análise posteriormete.
Insira os Fatores Externos e faça a Análise posteriormente.
Definir os valores planejados para cada meta e conforme for acontecendo preencha os valores realizados.
Selecione a Perspectiva desejada.
Escolha a Meta.
Definir as ações necessárias para cada meta estipulada, acompanhe os prazos e informe o percentual de excussão da ação.
Selecione a Perspectiva desejada.
Análisar os Resultados de acordo com cada perspectiva.
Análisar os Gráficos referentes a SWOT.
Análisar os Gráficos referente a Perspectiva Financeira.
Análisar os Gráficos referentes a Perspectiva de Clientes.
Análisar os Gráficos referentes a Perspectiva de Processos Internos.
Análisar os Gráficos referentes a Perspectiva de Aprendizagem.
Análise o Mapa Estratégico de acordo com as Perspectivas.
Selecionando o Tipo de Análise (Parcial e Total).
Selecionar o Atributo.

## Parametros
Fatores Internos |  |  | Fatores Externos
[7 empty] | Pontuação | Plano de Ação
Critérios | Pontuação | Resultado | Critérios | Pontuação | Resultado | FORÇA | 32 | 0
Não atende-Insignificante | 0 | NEUTRO | Desfavorável-Insignificante | 0 | NEUTRO | OPORTUNIDADE | 20 | 0
Não atende-Importante | -8 | FRAQUEZA | Neutro-Insignificante | 0 | NEUTRO | FRAQUEZA | 0 | 1
Não atende-Muito importante | -10 | FRAQUEZA | Favorável-Insignificante | 0 | NEUTRO | AMEAÇA | 32 | 0
Atende razoavelmente-Insignificante | -5 | FRAQUEZA | Desfavorável-Importante | -8 | AMEAÇA
Atende razoavelmente-Importante | 2 | FORÇA | Neutro-Importante | -2 | AMEAÇA
Atende razoavelmente-Muito importante | 5 | FORÇA | Favorável-Importante | 8 | OPORTUNIDADE
Atende totalmente-Insignificante | -10 | FRAQUEZA | Desfavorável-Muito Importante | -10 | AMEAÇA
Atende totalmente-Importante | 8 | FORÇA | Neutro-Muito Importante | -4 | AMEAÇA
Atende totalmente-Muito importante | 10 | FORÇA | Favorável-Muito Importante | 10 | OPORTUNIDADE